## Slide 1
第2章 项目文档的创建和管理

## Slide 2
内容概要
使用Project进行项目管理之前需要先创建新项目并对文档进行相关管理，本章将对项目文档的创建以及常用的基本操作进行介绍。

## Slide 3
项目文档的保存及保护
设置项目日历
设置项目信息
项目文档的创建

## Slide 4
项目文档的创建
01

## Slide 5
2.1.1 项目启动的注意事项
创建项目之前，要确保在规定的时间、费用、资源配置等要求下完成项目，还需要注意以下事项：
1.明确目标确定项目步骤
在开始定制项目计划之前，要明确定义项目的一些基本属性信息，例如项目的名称、内容、开始以及结束时间等。然后确定项目的主要步骤，以保证项目顺利完成。
2.确定任务细节
在拟定出一份主要任务列表后，下一步是对这些任务进行细分，将这些任务分解成更详细的步骤。

## Slide 6
3.规定时间限制
项目的三要素之一就包括时间要素，利用Project中的日程表可以规划项目的实施时间。当项目的总体时间超出整个项目的期限时，用户可以重新调整每项任务的时间，直至总体实施任务的时间与计划时间相吻合。
4.配置资源
在制定项目初期，需要知道哪些资源可用，以及资源成本如何，明确这些资源，并分配到任务。
5.理清任务间的关系
项目管理者要弄清各任务之间的关系，清楚地知道哪些任务需要在其他任务完成后才能开始，哪些任务可以同步进行。

## Slide 7
2.1.2 新建项目文档
创建项目文档的方法有很多，若用户需要创建一个全新的项目，可以新建空白项目文档，之后再逐步完善项目。

## Slide 8
2.1.3 使用现有内容创建文档
除了新建项目文档，用户也可以在之前使用过的相关项目文档基础上创建新的项目文档。

## Slide 9
2.1.4 根据Excel文件创建项目文档
若用户已经在Excel中记录了项目的相关数据，但仍需要进行更复杂的计划、资源共享和跟踪等，可以根据Excel中的数据创建Project项目文档。

## Slide 10
项目文档的保存及保护
02

## Slide 11
2.2.1 保存新建文档
项目文档的保存分为“保存”和“另存为”两种操作。保存操作可以及时存储信息，生成备份文件防止信息丢失。

## Slide 12
2.2.2为现有项目创建备份
为项目文件创建备份文件，可以防止源文件被破坏无法修复时而造成不必要的损失。

## Slide 13
2.2.3 为项目文件创建副本
为Project项目文件创建副本即复制一份项目文件，创建副本的方法非常简单，用户可以使用快捷键进行操作。

## Slide 14
2.2.4 将项目文档导出为PDF格式
Project文件也可以转换成其他文件格式。

## Slide 15
2.2.5 打开项目文档
打开项目文档的方法有很多，除了双击项目文件图标打开之外，用户也可以通过正在使用的Project文件打开指定的项目文档。
1.打开最近使用过的文件
若要快速打开最近使用过的文件，可以在“文件”菜单中打开。

## Slide 16
2.打开指定位置的文件
指定文件夹中的项目文档也可在开始菜单中打开。

## Slide 17
2.26 关闭项目文档
Project窗口的右上角有两个“关闭”按钮，当同时打开了多个项目文档时，单击上方的“关闭”按钮可将所有项目文档全部关闭。而单击下方的“关闭窗口”按钮则只会关闭当前窗口中显示的项目文档。

## Slide 18
2.2.7 保护项目文档
若想阻止他人更改项目的相关信息，可以为项目文档设置密码，对项目文档进行保护。

## Slide 19
设置项目日历
03

## Slide 20
2.3.1 创建日历
新建日历的内容包括设置请假日期、更改项目或特定资源的工作时间等。

## Slide 21
2.3.2 调整工作周
创建新项目后用户需要根据实际情况对日历中的工作周进行调整。例如当前项目每周五都需要利用1小时的时间进行工作盘点和总结。那么，这1个小时需要设置为特殊工作时间。

## Slide 22
2.3.3 设置例外日期
在安排项目工作时间时，若期间包含假期或者有了其他安排，可设置“例外日期”，通过“例外日期”列表输入事件的名称、开始时间以及结束时间。

## Slide 23
设置项目信息
04

## Slide 24
2.4.1 设置项目摘要
项目摘要的内容包括项目标题、主题、作者、主管、单位等。

## Slide 25
2.4.2 设置项目基本信息
项目的开始时间、完成时间以及优先级是管理项目过程中首先需要明确的信息。

## Slide 26
2.4.3设置项目的默认选项
创建项目后可以对项目的默认的日历选项、日程以及常规选项进行设置。这些选项可以在“Project选项”对话框中设置。
1.设置“日程”选项

## Slide 27
2.设置“高级”选项
在“Project选项”对话框中打开“高级”界面，在该界面中可以对项目的标准费率。

## Slide 28
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible