## Slide 1
第3章 编制项目任务

## Slide 2
内容概要
项目任务代表完成项目最终目标需要做的工作，它是项目的主要组成部分之一。任务通过工序、工期以及资源需求来描述项目工作。本章将对项目任务的创建和编辑进行详细介绍。

## Slide 3
任务的编辑
设置任务链接
设置任务信息
项目任务的创建

## Slide 4
项目任务的创建
01

## Slide 5
3.1.1 添加任务
任务模式分为手动计划和自动计划两种，用户可根据需要选择任务模式。下面将在甘特图模式下添加项目任务。
1.使用手动计划模式添加任务
Project默认使用手动计划的任务模式。使用手动计划任务模式时，任务日期不会自动更新。

## Slide 6
1.使用自动计划模式添加任务
使用自动计划的任务模式，Project会自动计算任务日期。

## Slide 7
3.1.2 设置任务摘要
默认情况下所有任务都为同一级别，为了方便管理，用户可以根据任务的时间以及类型设置摘要，对任务进行分组管理。
1.手动添加摘要
手动添加摘要的方法很简单。

## Slide 8
2.自动创建子任务和摘要任务
通过升级任务或降级任务可以自动生成摘要。

## Slide 9
3.1.3 项目任务结构的分解
在项目中添加任务的过程就是对项目的分解过程，一个项目由多个任务构成，而这些任务又可以细分为很多个小任务，下面介绍如何按需对项目进行分解。
1.认识工作分解结构（WBS）
工作分解结构(Work Breakdown Structure)简称WBS，是项目管理重要的专业术语之一。它是以可交付成果为导向对项目要素进行的分组，它归纳和定义了项目的整个工作范围每下降一层代表对项目工作的更详细定义。创建WBS的过程是把项目目标和项目工作分解成较小的、易于管理的多个组成部分的过程。
WBS总是处于计划过程的中心，也是制定进度计划、资源需求、成本预算、风险管理计划和采购计划等的重要基础。WBS同时也是控制项目变更的重要基础。项目范围是由WBS定义的，所以WBS也是一个项目的综合工具。

## Slide 10
2.如何进行任务分解
WBS的分解可以按产品的物理结构、按产品或项目的功能、按照实施过程、按照地域划分、按照部门等方式进行分解。
项目组内创建WBS的过程非常重要，因为在项目分解过程中，项目经理、项目成员和所有参与项目的部门主任都必须考虑该项目的所有方面。项目组内创建WBS的过程是：
（1）明确项目目标
（2）集中项目有关人员，谈论并确定项目工作分解方式。
（3）利用模板或者按需分解项目工作。
（4）画出WBS的层次结构图。

## Slide 11
（5）将主要项目按需划分为更小的工作包。工作包必须详细到可以对该工作包进行估算(成本和历时)、安排进度、做出预 算、分配负责人员或组织单位。
（6）验证上述分解的正确性。如果发现较低层次的项没有必要，则修改组成成分。
（7）建立一个编号系统。
（8）随着计划推进，不断完善WBS。

## Slide 12
3.任务分解原则
（1）任务分层原则
确保项目的分解结构是有层次的，就像我们阅读的书，书名称就相当于项目总目标，下面的每一个章节是项目中包含的每个大项目，章节中的小节相当于大项目中的子项目。因此可以将项目生命周期的各个阶段做为第一层，将每个阶段的交付物做为第二层。如果有的交付物组成复杂，则将交付物的组成元素放在第三层。
（2）80小时原则
根据80小时的原则，工作包的时间跨度不要超过2周时间，否则会给项目控制带来一些困难；同时控制的粒度不能太细，否则往往会影响项目成员的积极性。

## Slide 13
（3）任务细化原则
确保能把完成每个底层工作包的职责明确地赋予一个成员、一组成员或者一个组织单元，同时考虑尽量使一个工作细目容易让具有相同技能的一类人承担。将主体目标逐步细化分解，最底层的日常活动可直接分派到个人去完成。每个任务原则上要求分解到不能再细分为止，日常活动要对应到人、时间和资金投入。
（4）团队协作原则
项目的实现是由项目的所有成员共同努力的结果，因此，在制定项目计划过程中，不应当是项目经理一人承担，其他参与项目人员应当在项目逐步实现过程中参与项目的任务分解和工期预估。

## Slide 14
3.1.4 修改任务工期
添加任务后可以对任务工期进行修改，用户可以在单元格中直接修改工期，也可以通过对话框进行修改。
1.直接修改任务工期

## Slide 15
2.在“任务信息”对话框中设置工期
除了在单元格中直接修改工期，用户也可通过“任务信息”对话框设置任务工期。
3.通过条形图设置工期
直接拖动“甘特图”视图中的条形图也可快速调整任务工期。

## Slide 16
3.为多连续任务设置相同工期
当需要为多个任务同时设置相同工期时，可使用填充法快速输入工期。

## Slide 17
3.1.5 里程碑的创建
项目中的关键任务可以为其设置里程碑，里程碑可作为任务进度的参考点，下面将介绍如何设置项目任务里程碑。
1.将现有任务设置成里程碑
默认情况下工期为0的任务，系统会自动将其标记为里程碑。所以只需将工期设置为0便可将现有任务设置成里程碑。

## Slide 18
2.新建里程碑任务
除了将现有任务设置成里程碑，用户可以新建里程碑任务。

## Slide 19
3.1.6 新建周期性任务
周期性任务是指在一定周期内重复发生的任务。在创建周期性任务时为了提高工作效率，避免重复录入，可以选择直接插入。

## Slide 20
任务的编辑
02

## Slide 21
3.2.1 插入任务
用户可以在在现有任务的上方或下方插入新任务。

## Slide 22
3.2.2 移动或复制任务
设置项目任务后可以根据需要移动或复制任务。
1.移动项目位置

## Slide 23
2.复制项目
复制项目和移动项目的操作方法类似。

## Slide 24
3.2.3 删除任务
当输入了重复的任务或设置任务不合理时，可将这些任务删除。删除任务也可以在右键菜单中操作。
右击要删除的任务，在弹出的菜单中选择“删除任务”选项即可将该任务删除。

## Slide 25
设置任务链接
03

## Slide 26
3.3.1 建立任务链接
通过创建任务之间的链接可建立任务间的关系。创建任务链接的方法有很多种下面将分别进行介绍。
1.为两个任务创建链接
2.链接多个关联性任务
用户也可以同时为多个具有关联性的任务创建链接。

## Slide 27
3.3.2 任务链接类型分类
任务之间的链接类型是指前置任务和后续任务开始或完成的顺序。在Project中，任务之间的链接类型分为4种，具体说明如下。
1.完成-开始（FS）
FS链接类型表示前置任务完成，后续任务才能开始。
2.开始-开始（SS）
SS链接类型表示前置任务开始，后续任务才开始
3.完成-完成（FF）
FF链接类型表示前置任务完成，后续任务才能完成。
4.开始-完成（SF）
SF链接类型表示前置任务开始，后续任务才能完成。

## Slide 28
3.3.3 设置任务链接类型
链接任务后，链接类型默认为完成-开始（FS），用户可以根据需要调整任务的链接类型。前面已经介绍了任务相关性的4种类型。

## Slide 29
3.3.4 延迟和重叠链接任务
延迟任务即推迟任务开始的时间，而重叠任务则是提前任务开始的时间。下面将对延迟和重叠链接任务的方法进行详细介绍。
1.延迟链接任务
添加任务后，若后续任务无法按照链接任务安排的时间进行工作时，则需要延迟项目任务。

## Slide 30
2.重叠链接任务
在前置任务尚未完成时，便开始后续任务，称为重叠链接任务。重叠任务的设置方法和延迟任务的设置方法相同，只是，需要将“任务信息”对话框中的“延隔时间”设置成负值。

## Slide 31
3.3.5 取消任务链接
若想取消任务之间的链接，可以使用“取消链接任务”命令。

## Slide 32
设置任务信息
04

## Slide 33
3.4.1 设置任务类型
任务类型默认为“固定单位”，除此之外任务类型还包括“固定工期”和“固定工时”。这3种任务类型的详细说明如下：
1.固定单位
默认创建的任务类型，不管任务工时量或工期如何改变，工作分配单位都会保持不变。
2.固定工期
不管工时量或分配的资源如何改变，任务工期都保持不变。
3.固定工时
不管任务工期或分配给任务的资源量如何改变，工时量保持不变。

## Slide 34
3.4.2 设置任务的时间限制
任务限的类型制包括“最后期限”和“限定类型”两种，用户可根据需要对正在编辑的任务做出相应限制。下面分别介绍设置这两种任务限制的方法。
1.设置任务最后期限
默认情况下Project的限制日期为NA，这表示该任务不受任何限制。用户可根据需要设置任务的最后期限。

## Slide 35
2.设置强制限定
项目任务的限制类型共有8种，每种类型的具体说明如下：
（1）越早越好
选定任务尽可能早开始，但不得早于项目开始时间。
（2）越晚越好
选定任务越晚开始越好，但不得晚于项目结束时间。
（3）必须开始于
选定任务必须在指定日期开始。
（4）必须完成于
选定任务必须在指定日期完成。

## Slide 36
（5）不得晚于…开始
选定任务的开始日期不得晚于指定日期。
（6）不得晚于…完成
选定任务的完成日期不得晚于指定日期。
（7）不得早于…开始
选定任务的开始日期不得早于指定日期。
（8）不得早于…完成
选定任务的完成日期不得早于指定日期。

## Slide 37
实战演练：创建连锁奶茶店项目
通过本章内容的学习，相信大家对项目任务的创建以及各种编辑方法已经有所了解。接下来将综合本章所学知识创建连锁奶茶店项目。
1.添加任务

## Slide 38
实战演练：创建连锁奶茶店项目
2.设置项目开始时间
3.设置任务摘要

## Slide 39
实战演练：创建连锁奶茶店项目
4.链接任务
5.设置前置任务以及限制任务类型

## Slide 40
实战演练：创建连锁奶茶店项目
6.设置里程碑

## Slide 41
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible