## Slide 1
第4章 定制项目资源

## Slide 2
内容概要
在Project中完成项目任务的添加以及各种设置后，还需要为任务合理分配资源，以确保项目的完成时间以及完成质量。本章内容将对资源的创建、分配以及管理等内容进行详细介绍。

## Slide 3
设置资源信息
资源的分配
调配资源
项目资源的创建

## Slide 4
项目资源的创建
01

## Slide 5
4.1.1 Projec中的资源类型
在Project中，成本的管理基本是通过资源实现的，项目的直接成本可划分成三类“资源”来实现，包括工时资源、材料资源以及成本资源。
1.工时资源
工时资源是完成项目过程中需要按时付费的资源，即参与任务的人员和设备资源需要按照工时开展计划。
2.材料资源
材料资源是完成项目过程中所需要使用到的可消耗的材料或者供应品。在项目中设置材料资源可便于跟踪项目的资源消耗量以及成本额，材料资源会随着项目的逐步完成而消耗。
3.成本资源
成本资源是项目的财务债务。在项目完成过程中，成本资源不参与工作，也不影响日程的安排。

## Slide 6
4.1.2 打开资源工作表
合理分配资源是让项目顺利运行的关键，创建资源首先需要建立一个资源库，并将资源分配给任务。

## Slide 7
1.标记
用于显示不同类型的信息图标，当将光标指向这些图标时，屏幕中会显示该图标更多的相关信息。
2.资源名称
用于输入资源的名称。
3.类型
用于指定资源的类型。共3种类型，分别为材料、成本以及工时，当输入资源名称后资源类型默认“工时”。
4.材料标签
用于设置材料资源的度量单位，例如将“米”用于水管，将“吨”用于黄沙等。
5.缩写
用于显示资源名称的缩写，默认使用资源名称的第一个字作为缩写。

## Slide 8
6.组
用于设置资源所属组的名称，即将具有共同特性的资源分配到一个组中，便于对不同的资源组进行排序、筛选、汇总或展示等。
7.最大单位
用于设置当前时间段资源可用于完成任何任务的最大工时量，其默认值为100％。
8.标准费率
用于显示或设置资源完成的正常非加倍工时的付费费率，标准费率默认以小时为单位计算。
9.加班费率
指的是加班工时对应的费率，默认以小时为单位计算。一般情况下很少用到。即使有加班工时，但是并不按照加班费率来算的话，加班费率无需设置。

## Slide 9
11.成本累算
用于确定资源标准成本和加班成本计入或累算到任务成本的方式和时间。
成本累算中包含以下几个方式：
（1）“开始时间”选项表示在任务开始时便进行累算；
（2）“结束”选项表示直到剩余工时为0时才进行累算；
（3）“按比例”选项表示成本基于排定的工时和报告的实际工时进行累算，其计算公式为工时乘以单位成本。
12.基准日历
用于指定资源的日历类型，仅适用于工时类资源。包括24小时、标准、与夜班3个内置日历，以及用户新创建的日历。基准日历可以确定资源总的可用性和工时容量。

## Slide 10
13.代码
表示包含任何要将其作为资源信息的一部分的输入代码、缩写或数字。一般情况下很少使用到。
14.添加新列
用于快速添加一个指定类型的新列。

## Slide 11
4.1.3 添加项目资源
项目资源信可以直接在“资源工作表”中创建，也可以在“资源信息”对话框中创建。添加资源时需要考虑不同资源类型的设置方法，下面将详细介绍添加不同类型资源的方法。
1.添加工时类资源
Project默认的资源类型为“工时”。在“资源工作表”视图中输入资源名称。输入完成后按Enter键。此时“类型”下方单元格中显示的便是“工时”。

## Slide 12
2.创建材料类资源
输入资源名称后可以修改资源的类型，下面将介绍如何创建材料类资源并设置资源信息。

## Slide 13
3.创建成本类资源
除了工时和材料类资源，用户还可以在Project中设置成本类资源。直接在资源工作表中输入成本类资源的名称，然后将类型由“工时”修改类型为“成本”即可。

## Slide 14
设置资源信息
02

## Slide 15
4.2.1 设置资源费率
1.设置资源费率
资源费率包括标准费率和加班费率两种，默认的费率为0，用户可根据需要设置这两种费率。
直接在“资源工作表”视图中手动输入资源的标准费率或加班费率即可。

## Slide 16
2.设置不同时间段的资源费率
在使用Project进行项目管理时，经常会遇到跨年份的项目。假设制造人员2022年7月份之前的标准费率是70元/工时，从2022年7月1日开始的标准费率调整为75元/工时。

## Slide 17
4.2.2 设置资源的预定类型
资源的预定类型用来表示资源是否已经分配给了任务，Project包含“已建议”和“已提交”两种预定类型。其中，“已提交”表示已经将资源分配给项目，而“已建议”则表示资源尚未分配给项目。下面将介绍如何设置资源的预定义类型。
双击需要设置资源类型的资源名称，打开“资源信息”对话框，在“常规”选项卡中单击“预定类型”下拉按钮，在展开的列表中可选择资源的预定类型。

## Slide 18
4.2.3 设置资源的工作时间
资源默认使用系统内置的“标准”工作时间，或自定义的工作时间，用户可根据需要调整指定的某个资源的工作时间。

## Slide 19
资源的分配
03

## Slide 20
4.3.1 在“甘特图”视图中分配资源
上项目中使用的资源较少时，可以在“甘特图”视图中分配资源。

## Slide 21
4.3.2 使用“分配资源”对话框分配资源
当需要为多个任务分配相同的资源时，可使用“分配资源”对话框快速分配资源。

## Slide 22
4.3.3 使用“任务信息”对话框分配资源
使用“任务信息”对话框，也可以快速为任务分配资源，而且很方便同时设置多个资源。

## Slide 23
调配资源
04

## Slide 24
4.4.1 自动调配资源
用户可以自动调配资源，也可以手动调配资源，首先为大家介绍自动调配资源的操作方法。

## Slide 25
4.4.2 手动调配资源
手动调配资源可将项目中的资源重新调配给其他任务，以保证项目的顺利进行。

## Slide 26
实战演练：创建别墅建设项目
在创建别墅设计项目的过程中需将各类资源合理分配到任务中。如何合理分配这些资源，从而快速有效的完成项目呢？下面将以详细步骤进行说明。
1.添加项目任务

## Slide 27
实战演练：创建别墅建设项目
2.添加资源
3.更改资源工作时间

## Slide 28
实战演练：创建别墅建设项目
4.为任务分配资源
5.处理资源过度分配

## Slide 29
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible