## Slide 1
第5章 管理项目成本

## Slide 2
内容概要
项目成本是在项目寿命期内为实现项目的预期目标而付出的全部代价。在Project的项目计划中，项目成本由每个任务的成本汇集而成，而任务的成本则是由资源成本和固定成本构成的。因此，资源和固定成本是控制整个项目成本的根源。本章将详细介绍如何管理项目的成本。

## Slide 3
设置项目成本
检查与调整项目成本
项目成本管理概述

## Slide 4
项目成本管理概述
01

## Slide 5
5.1.1 项目成本的类别
在项目管理中，成本是项目管理三大目标之一，他和项目的任务、资源一样都是组成项目的要素。在Project中成本被分为两个类别，一类是资源成本，另一类是固定成本。两者相加后便是项目的总成本。那么项目的固定成本和项目的资源成本应该如何理解呢？下面将进行详细介绍。
1.项目的固定成本
项目的固定成本是无论项目任务工期或者资源完成的工时是多少，始终保持为常量的一组任务成本。比如项目经理的管理费用，无论项目完成与否，都必须付给项目经理，它是固定不变的，不受任务工期和资源多少的影响。

## Slide 6
2.项目的资源成本
项目的资源成本是使用资源所带来的项目成本。资源成本的多少可以由Project计算出来，支付比率可以是单位时间的人工费用，也可以是使用材料的单位价格。当指定了多个资源来完成某一项任务时，则该任务的资源成本就是这些单个费用累加后的和。所以项目成本的计算主要是对资源成本的计算，这也是对成本管理人员的考验，资源成本是一种可变成本。
资源成本包括三项：工时类资源、材料类资源和成本类资源（在Project 2007的早些版本中，没有成本类资源成本）。

## Slide 7
5.1.2 项目成本的结构
在Project任务编辑文本区中，任务都是由各个阶段的摘要任务和其子任务组成，所以对于成本来说，项目的总成本是由全部摘要任务成本和项目固定成本汇集而成。而各摘要任务的成本又是由其子任务的成本之和与该摘要任务本身的固定成本组成。也就是说：无论是摘要任务，还是摘要任务的子任务，他们各自的固定成本只属于自己，并不是子任务的固定成本累加后变成他们摘要任务的固定成本，固定成本没有累加计算的说法。而资源成本不同，摘要任务的可变成本（资源成本），是由其所有子任务的资源成本累加而成。

## Slide 8
在前面的章节中已经讲解了标准费率、加班费及每次使用成本的设置方法，这里主要讲解一下资源成本的分类方式。
1.工时资源成本
工时资源由资源费率、资源时间与资源数量组成，其资源的正常工时与加班工时方面的成本被称为资源的可变成本，而与资源单位数量有关的每次使用成本被称为资源的固定成本
2.材料资源的成本
材料资源成本也是由可变成本与固定成本组合而成，其资源的材料费用与材料用量被称为可变成本，而材料的每次使用成本被称为固定成本。材料的固定成本与材料的使用量无关，该特点区别于工时资源的固定成本。

## Slide 9
另外，在Project中，还包含实际成本、剩余成本等概念。总成本、固定成本、资源成本、实际成本和剩余成本的关系如下：
项目总成本=固定成本+资源成本+实际成本+剩余成本
（1）固定成本
固定成本是无论任务工期或资源完成的工时是多少，始终保持为常量的一组任务成本。
（2）资源成本
资源成本不是资源类型的“成本资源”，而是指使用资源所要的总花费。
（3）实际成本
实际成本表示，任务、资源或工作分配到目前为止实际发生的成本，即当前已经花费的金钱。
（4）剩余成本
任务、资源或工作分配将要发生的估计成本减去实际成本，得到的成本就是剩余成本。

## Slide 10
5.1.3成本管理过程
管理项目成本是为了确保项目能够在计划的预算内完成，项目成本的管理过程包括，资源规划、成本估算、成本预算以及成本控制4部分。下面将详细介绍每个过程的具体作用。
1.资源规划
资源规划是根据项目范围规划与工作分解结构，来确定项目所需资源的种类、数量、规格及时间的过程。其内容主要包括招聘实施组织人员、项目实施所需要的材料与设备，以及采购方法与计划等。
2.成本估算
成本估算是估算完成项目所需要的经费，需要输入的数据有工作分解结构、资源要求、资源耗用率、商业数据、历史数据等。其评估计算主要包括类比估算、参数模型、自上而下估算法。另外，在进行成本估算时，需要考虑经济环境的影响，以及项目所需要的资源与成本支出情况。

## Slide 11
3.成本预算
成本预算又被称为成本规划，是将估算的成本分配到各个任务中的一种过程。在进行成本预算时， 应该以各任务的成本估算与进度计划为依据，并采用便于控制项目的方法。另外，基准成本计划是测定与衡量成本执行情况的依据。
4.成本控制
成本控制是在保证各项工作在各自的预算范围内进行的一种方法。其中，成本预算是成本控制的基础。

## Slide 12
5.1.4 成本的控制方法
项目管理的控制手段包括基于预算的目标成本控制方法、基于标杆的目标成本控制方法、基于市场需求的目标成本控制方法、基于价值分析的成本控制方法以及基于经验的成本管理方法5种。下面将对这5种方法进行详细介绍
1.基于预算的目标成本控制方法
这种方法虽然是百分之百好用，因为总有一些事情是在计划外的。但这不能否定预算管理的无效，预算成本一旦执行以后，不是一成不变的，必要的时候是可以做适当调整的，但有预算管理一定会比没有预算管理好。
2.基于标杆的目标成本控制方法
所谓标杆，就是在某些方面做得比较好，基于标杆的目标成本控制，则是将标杆当作楷模，要求自己达到甚至超过那样的效果。

## Slide 13
3.基于市场需求的目标成本控制方法
基于市场需求的目标控制方法（有时也把它称为“基于决策层意志的成本控制法”），因为这种方法在使用过程中，是根据市场需求设定的，而且决策者的意志起主导作用。
4.基于价值分析的成本控制方法
这种方法在大型企业是经常的和制度化的，并设有专门的工作人员（通常是工程师）以此为工作职责。但是，这种方法在小型公司往往做得不够专业。
5.基于经验的成本管理方法
这种方法是最普遍最基础的，在一定的条件下也是一种效果很好的成本控制法。大多数企业一开始都是使用这种成本管理，而其他每一种成本控制方法的基础都是由此构成的。

## Slide 14
设置项目成本
02

## Slide 15
5.2.1 固定成本的设置
固定成本是一种与任务工时、工期变化无关的项目费用，也就是所有非资源任务开销的成本。另外，项目中的某种管理费也可以作为固定成本。

## Slide 16
“成本”表中主要包含7种成本域，其具体作用如下：
1.固定成本：
用于显示所有非资源任务的费用。在一定的成本预算中，不会因某些原因改变成本的费用。
2.固定成本累算：
对成本进行累加计算，包括从开始累算、结束累算、按比例累算三种方式。
3.总成本：
从项目开始的研发，中间的生产、使用，到最后的结束淘汰等一系列的费用成本。
4.基线：
用于显示某一任务、所有已分配时任务的某一资源或任务上某一资源已完成的工时的总计划成本，该值与保存比较基准时的“成本”域的内容相同。

## Slide 17
5.差异
用于显示任务、资源或工作分配的比较基准成本和总成本直接的差异值。其表达式为:成本差异=成本-基线成本。
6.实际
用于显示资源在其任务上已完成的工时相对应的成本，以及记录的与该任务有关的任务的其他成本。
7.剩余
用于显示剩余的日常安排费用，此费用将在完成剩余工时时产生。其表达式为：剩余成本=（剩余工时×标准费率）+剩余加班成本。

## Slide 18
5.2.2 设置摘要成本
摘要任务也可以设置固定成本。摘要任务的固定成本不等于所有子任务固定成本的总和，例如，店面装修总成本为112200时，固定成为本为0。

## Slide 19
5.2.3 实际成本的计算
在项目任务执行过程中，Project用基于任务的成本累算方式来更新实际成本。下面将详细介绍实际成本的计算原理以及如何在Project中自动计算实际成本。
1.实际成本的计算原理
实际成本的类型可分为任务类与资源类两类。不同类型的实际成本，其计算方法也略有不同。
任务类实际成本=（实际工时×标准费率）+（实际加班工时×加班费率）+资源每次使用成本+任务固定成本
资源类实际成本=（实际工时×标准费率）+（实际加班工时×加班费率）+每次使用成本

## Slide 20
2.自动计算实际成本值
Project可以根据任务的完成百分比值与实际完成百分比值，自动计算实际成本。

## Slide 21
5.2.4 预算成本的设置
项目的预算成本与预算资源一样，只能分配给项目的摘要任务。预算成本只能在“任务分配状况”与“资源使用状况”视图中设置。
1.创建预算成本资源

## Slide 22
2.分配预算成本资源
预算成本资源只能分配给项目摘要，所以在分配预算成本资源之前需要显示项目摘要任务。

## Slide 23
3.设置预算成本值

## Slide 24
5.2.5 成本累算方式的设置
固定成本的累算方式分别为“开始时间”、“按比例”以及“结束”3种类型，默认的成本累算方式为“按比例”。在项目实施过程中为了准确计算项目成本，可以根据项目的实际情况设置项目成本的累计方式。

## Slide 25
检查与调整项目成本
03

## Slide 26
5.3.1 检查超出预算的成本
为了防止项目实施过程中成本被过渡消耗，需要检查哪些成本超出了预测。检查方法很简单。

## Slide 27
5.3.2 调整项目成本
项目成本包括工时资源成本和材料资源成本，用户可以根据需要对这两项成本进行调整。接下来将分别介绍调整方法：
1.调整工时资源成本
资源费率、工时以及资源数据的直接影响资源成本。若要保持资源费率不变，需要通过调整资源的工时来调整工时资源的成本。

## Slide 28
2.调整材料资源成本
材料的价格和用量决定了材料资源成本，材料的价格是在项目实施之间就已经确定了的，用户只能通过调整材料的用量来调整材料资源成本。

## Slide 29
实战演练：设置小区绿化项目成本
在“小区绿化”项目实施过程中，需要根据项目费用，控制成本资源的使用。为了避免出现最终成本大于预算成本的情况，还需要对项目成本进行管理。
1.为任务分配资源

## Slide 30
实战演练：设置小区绿化项目成本
2.设置固定成本
3.设置完成百分比

## Slide 31
实战演练：设置小区绿化项目成本
4.设置固定成本累算方式
5.在条形图中显示成本

## Slide 32
实战演练：设置小区绿化项目成本
6.修改资源费率
7.设置资源单位

## Slide 33
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible