## Slide 1
第6章 管理多重项目

## Slide 2
内容概要
大型的项目通常由多个负责人、多个小组共同完成，为了方便项目的规划管理和执行，可以将一个项目分为多个小项目进行管理，最后再由项目经理将这些小项目汇总成一个项目。在管理多重项目时需要通过多重管理功能，协调项目之间的资源、工作分配等问题，并进行及时更新。本章将对资源的合并、多重资源管理等内容进行详细介绍。

## Slide 3
多重资源文件的管理
合并与管理项目
共享资源库文件的创建

## Slide 4
共享资源库文件的创建
01

## Slide 5
6.1.1 资源库概念
资源库是一个项目计划，其他项目计划可以从中获取资源信息。利用资源库可以查看多个项目中资源的利用状况。资源库包括链接到资源库的所有项目计划中的资源的任务分配信息，用户可以在资源库中修改资源的最大值、成本费率、非工作时间等资源信息。
在创建资源库之前，每个项目包含自己单独的资源信息。当该项目的资源信息分配给两个项目中的任务时，可能会导致资源的过度分配与重复现象。
在创建资源库之后，项目计划链接到资源库，资源信息合并到资源库中，并在共享计划中更新。此时，共享计划中的工作分配信息与详细信息也更新到资源库，将极大可能地解决资源过度分配问题。

## Slide 6
当用户需要与网络上的Project用户共事时，资源库显得尤为重要。此时，资源库储存在中央位置，而共享计划的所有者则可以共同使用公共的资源库。
资源库的优点如下：
1、一次输入资源信息，可在多个项目计划中使用。
2、在单一位置查看多个项目中的资源分配详情。
3、在多个项目中查看每一个项目的分配工作成本。
4、在多个项目中查找被过度分配的资源。
5、在多个项目中添加共享资源的信息。

## Slide 7
6.1.2 创建资源库共享资源
创建资源库是将相同的资源用于多个项目中，也可以称为共享资源。对于拥有相同资源的多个项目来说，共享资源可以解决彼此之间资源不足的问题。
1.共享当前项目资源
共享资源的前提时打开包含资源的项目文档，用户可以共享当前项目的资源也可以共享指定项目的资源。

## Slide 8
2.共享其他项目资源
共享指定项目资源和共享当前资源的方法类似，都是在“共享资源”对话框中进行操作。

## Slide 9
6.1.3 打开资源池文件
当多个项目共享了资源后，若要打开这些项目文档需要根据对话框中的提示选择打开方式，下面将对不同打开方式的区别进行详细介绍。
1.打开资源被共享的文件
当视图打开将资源共享给其他文档的项目文件时会弹出对话框。该对话框包含“以只读方式打开资源池…”、“以读写方式打开资源池…”以及“以读写方式打开资源池和所有其他共享资源文件…”三个选项，用户可根据需要选择打开方式。

## Slide 10
下面将对这三种打开方式的区别进行详细介绍：
1.以只读方式打开资源池
表示资源池会以只读的方式被打开，在只读模式下无法将编辑过的内容保存到当前文档中。
2.以读写方式打开资源池
表示以读写方式打开资源池，这会导致资源池文件被锁定，其他用户将无法更新资源池信息。
3.以读写方式打开资源池和所有其他共享资源文件
表示以读写的方式打开资源池以及所有共享资源文件。

## Slide 11
2.打开共享了其他项目资源的文件
当打开共享了其他项目资源的文件时会弹出“打开资源池信息”对话框，该对话框中包两个选项，分别为“打开资源池以查看所有贡献资源文件的工作分配”和“不打开其他文件”。若选择前者则表示打开文档的同时打开资源池文件，而选择后者则表示只打开当前文档。

## Slide 12
6.1.4 查看共享资源链接
若想知道当前项目与共享了了哪些项目的资源可以通过“共享资源”对话框查看共享链接。

## Slide 13
多重资源文件的管理
02

## Slide 14
6.2.1 资源信息的更新
可以更新资源库的方法不止一种，用户可使用“资源使用状况”视图或“更改工作时间”对话框等方式来更新资源库。下面将介绍具体操作方法。
1.刷新资源库
当共享的资源发生了更改时可以对共享资源进行刷新。

## Slide 15
2.更新资源工作时间
共享资源的工作时间也可以根据需要进行修改。

## Slide 16
3.更新工作分配
下面将继续为用户介绍如何更显工作分配。

## Slide 17
6.2.2 共享资源的管理
通过管理共享资源可以确保资源被合理应用、解决资源过渡分配的等问题，下面将对管理共享资源的方法进行详细讲解。
1.资源调配

## Slide 18
2.设置资源的优先级
3.设置任务的优先级

## Slide 19
合并与管理项目
03

## Slide 20
6.3.1 项目的合并
将多个项目合并成一个总项目即为项目的合并。合并项目的方法不止一种，下面将对常见的项目合并方法进行介绍。
1.合并所有项目文档

## Slide 21
2.插入子项目
合并项目时也可以将其中一个项目作为主项目，其余项目作为子项目插入到主题项目中。

## Slide 22
6.3.2 项目的链接
合并项目后为了保证新插入的子项目能够按照顺序正常执行，可以创建项目链接。

## Slide 23
6.3.3 同步项目信息
插入子项目后若希望在更改子项目的信息后，主项目信息也同步更改，可以利用多项目的共同性创建信息同步。

## Slide 24
实战演练：合并新产品上市准备项目
一个大型的项目往往是由多人分别负责项目中的不同环节，为了方便管理项目资源，促使项目在规定的时间内完成，还需要将多个项目合并到一个主项目中。本次案例实战将详细介绍新产品上市准备项目的合并方法。
1.合并项目

## Slide 25
实战演练：合并新产品上市准备项目
2.插入项目来源域
3.链接子程序

## Slide 26
实战演练：合并新产品上市准备项目
4.自动调配资源

## Slide 27
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible