## Slide 1
第7章 调整项目问题

## Slide 2
内容概要
项目的调整是根据用户的特定要求，使用Project提供的一系列项目调整功能重新对项目信息进行组织，以便查看和分析项目、解决项目中的各种问题。调整项目一般在完成项目规划并设置了项目的基线与中期计划后进行。

## Slide 3
调整日程安排
解决项目问题
修改资源问题

## Slide 4
修改资源问题
01

## Slide 5
7.1.1 检查过度分配
资源被重复使用或工作时间过长等因素都有可能造成资源过渡分配，当出现资源过度分配的情况时可以查看原因，并重新调整资源的分配问题。

## Slide 6
7.1.2 处理资源冲突
根据资源过度分配的产生原因，用于解决资源过渡分配的方法也不同包括调整资源的分配、安排加班时间、调整资源值以及调整资源分布等。用户可根据需要选择使用何种方法。
1.替换资源
添加或替换资源是解决资源过渡分配的最直接有效的方法。

## Slide 7
2.增加加班时间
在不替换或增加资源的情况下若要解决资源过度分配的问题，可以增加资源的加班时间。

## Slide 8
3.调整资源分布
当项目中有多个过渡分配的资源时，可调整资源的工时分布以及单位值来解决问题。

## Slide 9
4.调整资源值
重新分配或替换资源都需要项目中有多余的资源可供选择，若不满足这个条件，还可通过设置资源的任务类型来解决资源过渡分配的情况。

## Slide 10
调整日程安排
02

## Slide 11
7.2.1 改善日程安排冲突
更改限制或增加时间、添加资源、调整可宽延时间等方法可解决日程安排中的冲突。
1.更改任务限制

## Slide 12
2.更换资源
为任务更换资源是解决日程安排冲突最直接最有效的方法。

## Slide 13
7.2.2 加速项目日程
关键任务也称为关键路径，表示项目计划中一些必须按时完成的任务。关键路径是项目中时间最长的活动顺序，决定着项目的最短工期。用户可以通过缩短项目关键任务的方法来解决日程冲突问题。
1.查看关键任务

## Slide 14
2.缩短关键任务
缩短关键任务或者工期的方法，通常有以下几种，包括增加资源、加班、任务并行以及更换资源等。
（1）增加资源
增加资源一般情况下会缩短工期，通常不是成比例地缩短。但，这并不是绝对的，有些时候增加资源并不能缩短工期。
（2）设置加班
设置每天晚上加班几个小时，或由每周5天工作制变为6天工作制或7天工作制，肯定会对缩短工期有帮助。

## Slide 15
（3）任务并行
通常情况下A任务完成以后B任务才能开始，用户可以设置任务并行，在A任务没完成的时候就让B任务开始，以此缩短关键任务。
（4）更换资源
让更有效率的资源执行某些任务，例如，用更好的设备，或用更熟练的人员等，这个方法在现实中执行起来困难较大，但是也值的考虑。

## Slide 16
解决项目问题
03

## Slide 17
7.3.1 更改任务工时
Project成本与资源问题可以通过设置剩余任务工时，替换资源的方法来解决。

## Slide 18
7.3.2 处理进度问题
项目进度落后的问题可以通过限制项目日期与项目基准来解决。解决项目进度问题之前需要先筛选出进度落后的任务。

## Slide 19
实战演练：连锁店开设项目分析
在Project中分析任务以及资源成本、查看进度落后的任务、对项目行进调整以及解决资源过渡分配的问题，可以有效节约项目成本，保证项目规划顺利进行。下面将对连锁店开设项目进行分析

## Slide 20
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible