## Slide 1
第8章 跟踪项目进度

## Slide 2
内容概要
在Project中设置基线、跟踪、监视及更新项目进度等，可以随时掌握计划任务的完成情况，保证项目在预算允许的范围内按时完成。本章将对跟踪项目进度的具体方法进行介绍。

## Slide 3
项目跟踪方式的设置
跟踪项目情况
监视项目进度
更新项目
查看项目信息
05

## Slide 4
更新项目
01

## Slide 5
8.1.1 更新整个项目
对整个项目进行更新时可以更新项目的进度信息，为项目中的指定任务重新安排工作。

## Slide 6
8.1.2 更新指定任务
更新指定任务可对该任务的完成百分比、实际或剩余工期、实际开始日期以及完成日期等任务信息进行重新设置。

## Slide 7
8.1.3 更新资源信息
除了更新整个项目及指定任务外，用户也可以在Project中更新项目资源的具体信息，例如实际以及剩余工时等信息。

## Slide 8
项目跟踪方式的设置
02

## Slide 9
8.2.1 设置基线
为项目设置基线可以对比当前计划与原始计划的吻合程度。

## Slide 10
8.2.2 设置中期计划
中期计划是指一组当前项目数据在项目开始后保存，并且可以与基线比较以评估项目进度的计划。中期计划仅保存两类信息，即当前开始日期和当前完成日期。

## Slide 11
8.2.3 清除基线
若项目中设置的基线和中期计划过多，或不再需要基线和中期计划，可以将其删除。

## Slide 12
跟踪项目情况
03

## Slide 13
8.3.1 跟踪项目日程
在项目执行过程中，任何一项任务发生延迟都会造成成本的增加以及项目资源不可用，所以项目日程对整个项目的运行起到至关重要的作用。为了确保项目能够按照计划顺序完成，需要时刻关注项目的日程。

## Slide 14
8.3.2 跟踪项目成本
为了确保项目能够在预算成本内完成，可以对项目的固定成本、总成本以及差异成本等信息进行跟踪。
1.跟踪所有项目成本
2.跟踪指定项目成本

## Slide 15
8.3.3 跟踪项目工时
项目预算的成本受工时的直接影响，若想更好地控制项目预算成本，便需要对任务或资源的各种工时信息进行跟踪。

## Slide 16
监视项目进度
04

## Slide 17
8.4.1 分组监视
分组监视，便于用户查看工作表视图中的任务、资源以及工作分配的摘要信息等。

## Slide 18
8.4.2 排序任务
对任务的成本值进行排序，可以让其按照一定的顺序展示，从而达到监视项目的目的。下面将结合到如何排序任务。
在“甘特图”视图中打开“视图”选项卡，在“数据”组中单击“排序”下拉按钮，从展开的列表中选择“按成本”选项。视图中的项目随即按照成本值降序进行排序。

## Slide 19
8.4.3 筛选任务
除了对项目进行排序，还可以按照指定的条件筛选任务或资源。接下来将介绍如何筛选任务。

## Slide 20
查看项目信息
05

## Slide 21
8.5.1 查看单位信息
所谓单位信息，即分配给任务的资源单位值。

## Slide 22
8.5.2 查看进度与日程差异
若要在Project中查看项目的进度和日程差异可以通过“差异”表和“日程表”来实现。项目将介绍具体操作方法。
1.查看进度差异
2.查看日程差异

## Slide 23
实战演练：跟踪健身器材推广项目
项目管理中任何不确定因素都有可能影响任务的完成。下面将以“健身器材推广”项目为例，用基线、更新项目进度等功能，对项目进行跟踪，以便及时发现问题，促使项目顺利完成。
1.设置基线
2.显示基线成本

## Slide 24
实战演练：跟踪健身器材推广项目
3.查看项目成本
4.查看任务详细信息

## Slide 25
实战演练：跟踪健身器材推广项目
5.显示网络图
6.设置甘特图样式

## Slide 26
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible